## Slide 1: 微电影

## Slide 2: 制作过程
阶段 | 预计时间（分） | 实际时间（分）
需求 | ———— | ————
讨论 | 30 | 120
分工 | 10 | 0
剧本 | 60 | 90
镜头分化 | 30 | 10
道具 | 30 | 10
拍摄 | 30 | 50
剪辑 | 30 | 30
审查 | 20 | 10
总计 | 240 | 320

## Slide 3: 需求介绍
需求：拍摄一段微电影，向小白介绍什么是数据挖掘

## Slide 4: 讨论 预计30分，实用120分
我们考虑了三种方案：以PPT为主的讲解型视频；情景剧；访谈类形式的。综合考虑了时间因素、技术因素等，我们选择了访谈类形式的节目。总体方案敲定后，便是剧情总体规划，整个剧情为五个部分：主持人开场白，芒果挑选师介绍经验，主持人引出计算机专家，计算机专家评论，主持人结语

## Slide 5: 讨论阶段总结
整个讨论环节花费的时间要比预计的多得多，总共2个小时。原因主要在于三个方案无法确定挑选哪个方案。以PPT为主的讲解型视频内容过于苍白；情景剧类微电影以买芒果为主，但场景难以塑造；访谈类节目又无实际内容。最终，采取了折中方案，以访谈类节目为主，将买芒果的剧情加入进去，就得到了现有的方案

## Slide 6: 小组分工 预计10分，实用0分
李浩翔：导演，演员——主持人李小翔
石成山：剧本，演员——芒果挑选师石小山
李歆：剪辑，演员——计算机专家李小歆
杨逸雷：摄影，副导演
分工阶段总结：因为在讨论环节，角色都已确定，因此角色分工是比较容易的工作

## Slide 7: 剧本 预计60分，实用90分
剧本工作总体来说是比较顺利的。分歧点在于芒果挑选师介绍经验这一块儿。由于在讨论环节这一部分内容是记者远程采访芒果挑选师。在剧本创作时，也是由于现实场景的问题，通过讨论改为芒果挑选师在演播室里介绍经验

## Slide 8: 镜头分化 预计10分，实用2分
基本上按照每个人的一段台词作为一个镜头。

## Slide 9: 道具 预计30分，实用10分
Pad（图片）
DV
剧本
场地

## Slide 10: 拍摄 预计30分，实用30分
笑场的成分较多，浪费了大量时间

## Slide 11: 剪辑 预计30分，实用50分
发现有些镜头缺失，内容不够连贯，需要补拍

## Slide 12: 审查 预计30分，实用10分
内容完备，很好的反映了数据挖掘的主题思想
时长把握得当5分30秒
视频积极向上，健康良好