## Sheet1
潜在风险事件 | 类型 | 风险发生概率的定性等级 | 风险后果影响的定性等级 | 综合风险指数
与其他人员沟通不协调 | 管理 | 3 | 2 | 6
小组成员开发经验不足 | 技术 | 3 | 4 | 12
设计错误编码导致程序实现困难 | 技术 | 2 | 3 | 6
缺少测试计划 | 技术 | 2 | 2 | 4
各模块对接困难 | 设计 | 2 | 3 | 6
系统崩溃 | 技术 | 1 | 4 | 4
人力资源有限 | 管理 | 2 | 2 | 4
有一些开发人员只能部分时间工作 | 管理 | 2 | 2 | 4
难以定位BUG | 技术 | 3 | 3 | 9
风险发生可能性等级表: |  |  |  | 风险指数矩阵：
风险后果严重性 | 严重性值 |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16
灾难级 | 4 |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12
严重级 | 3 |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8
轻度级 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
轻微级 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
风险接受准则
|  |  |  | 风险指数R | 风险等级 | 简称 | 接收准则
|  |  |  | R≥16 | 极高风险 | 极高 | 不可接受风险
|  |  |  | 13≤R＜16 | 高风险 | 高 | 不可接受风险
|  |  |  | 10≤R＜13 | 中等风险 | 中 | 不可接受风险
|  |  |  | 4≤R＜10 | 低风险 | 低 | 采取适当措施，可接受风险
|  |  |  | R＜4 | 极低风险 | 极低 | 可接受风险